## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью " Распределительные энергетические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 4 квартал 2021 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента энергетики Приморского края от 06.07.2020г. № 45-пр-85
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС), (УСН) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС),( УСН) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с (с НДС),( УСН) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС),( УСН) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС),( УСН) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС), ( УСН) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 2.86 | 0.485 | 1.965 | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0
1 | Приморский край | г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | 2.86
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г | 2.86
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г | 2.86 |  |  | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0
1.1.4.1 | Стротельство ВЛ-0,4кВ по ул. Чайкина, г. Большой Камень протяженностью 0,45 км | K_2021 | 0.52939 |  |  | 0.52939 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 |  | 0.52939 | 0.52939 | 0
1.1.4.1 | Стротельство КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощьностью 0,63 МВА ул. Чайкина г. Большой Камень, на участках для установки в центре распределения нагрузки | K_2021 | 0.96917 |  |  | 0.96917 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 |  | 0.96917 | 0.96917 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6 кВт до КТП 6/0,4 кВ г. Большой Камень по ул. Чайкина протяженностью 0,1 км | K_2021 | 0.2526 |  |  | 0.2526 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.063151 |  | 0.2526 | 0.2526 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от Ф.№5 "Топаз" ул. Чайкина г. Большой Камень протяженностью 0,65 км | K_2021 | 1.1088 |  |  | 1.1088 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 |  | 1.1088 | 1.1088 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 0
1.6.1 | Покупка спецтехники (Экскаватор) | K_2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО "РЭС" | [7 empty] | Ю.Я. Ворсин

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью " Распределительные энергетические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента энергетики Приморского края от 06.07.2020г. № 45-пр-85
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС), (УСН) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 4 квартал 2021 года
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | г | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Генеральный директор ООО "РЭС" | [7 empty] | Ю.Я. Ворсин

## 12 Осв
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от "25" апреля 2018г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС),( УСН) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС), (УСН) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года , млн. рублей (с НДС), (УСН) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС), (УСН) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (с НДС), (УСН) | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода
[6 empty] | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | млн. рублей (с НДС), (УСН) | %
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.71505 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | -2.86 | 0
1 | Приморский край | г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.71505 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | -2.86 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.71505 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | -2.86 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 0 | 0.715 | 0 | 0.715 | 0 | 0.71505 | 0 | 0.715 | 0 | 2.86 | -2.86 | 0
1.1.4.1 | Стротельство ВЛ-0,4кВ по ул. Чайкина, г. Большой Камень протяженностью 0,45 км | K_2021 | 0.52939 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.13235 | 0 | 0.52939 | -0.52939 | 0
1.1.4.1 | Стротельство КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощьностью 0,63 МВА ул. Чайкина г. Большой Камень, на участках для установки в центре распределения нагрузки | K_2021 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.24229 | 0 | 0.96917 | -0.96917 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6 кВт до КТП 6/0,4 кВ г. Большой Камень по ул. Чайкина протяженностью 0,1 км | K_2021 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.0632 | 0 | 0.063151 | 0 | 0.25265 | -0.25265 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от Ф.№5 "Топаз" ул. Чайкина г. Большой Камень протяженностью 0,65 км | K_2021 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.27721 | 0 | 1.1088 | -1.1088 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка спецтехники (Экскаватор) | K_2021 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО "РЭС" | [7 empty] | Ю.Я. Ворсин

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Распределительные энергетические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента энергетики Приморского края от 06.07.2020г. № 45-пр-85
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2021 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (с НДС), (УСН) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (с НДС), (УСН) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:; 5.2.: 2.86; 5.5.: 0.65; 5.6.: 0; 5.7.: 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.86
1: 0.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего; 3: г; 5.2.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1 | Приморский край | г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г |  |  | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | -2.86
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г |  |  | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | -2.86
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г |  |  | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 |  |  |  | 0 |  |  | 0.715 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | -2.86
1: 1.1.4.1; 2: Стротельство ВЛ-0,4кВ по ул. Чайкина, г. Большой Камень протяженностью 0,45 км; 3: K_2021; 5.2.: 0.5294; 5.6.: 0 |  | 0.13235 | [6 empty] | 0.13235 | [6 empty] | 0.13235 | [6 empty] | 0.13235 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [28 empty] | -0.5294
1: 1.1.4.1; 2: Стротельство КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощьностью 0,63 МВА ул. Чайкина г. Большой Камень, на участках для установки в центре распределения нагрузки; 3: K_2021; 5.2.: 0.9692; 5.6.: 0 |  | 0.24229 | [6 empty] | 0.24229 | [6 empty] | 0.24229 | [6 empty] | 0.24229 | [13 empty] | 0 | [28 empty] | -0.9692
1: 1.1.4.1; 2: Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6 кВт до КТП 6/0,4 кВ г. Большой Камень по ул. Чайкина протяженностью 0,1 км; 3: K_2021; 5.2.: 0.2526; 5.6.: 0 |  | 0.063151 | [6 empty] | 0.063151 | [6 empty] | 0.063151 | [6 empty] | 0.063151 | [13 empty] | 0 | [28 empty] | -0.2526
1: 1.1.4.1; 2: Строительство ВЛ-6кВ от Ф.№5 "Топаз" ул. Чайкина г. Большой Камень протяженностью 0,65 км; 3: K_2021; 5.2.: 1.1088; 5.5.: 0.65; 5.6.: 0 |  | 0.27721 |  |  | 0.1625 |  |  |  | 0.27721 |  |  | 0.1625 |  |  |  | 0.27721 |  |  | 0.1625 |  |  |  | 0.27721 |  |  | 0.1625 | [10 empty] | 0 | [28 empty] | -1.1088
1: 1.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: г; 5.2.: 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1: 1.6.1; 2: Покупка спецтехники (Экскаватор); 3: K_2021; 5.2.: 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [35 empty] | 0
Генеральный директор ООО "РЭС" Ю.Я. Ворсин

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества ""Распределительные энергетические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента энергетики Приморского края от 06.07.2020г. № 45-пр-85
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС), (УСН) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС), (УСН)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2.86 | 2.86 | 0.12547 | 0.19751 | 2.1012 | 0.43582 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | 2.86 | 2.86 | 0.12547 | 0.19751 | 2.1012 | 0.43582 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г | 2.86 | 2.86 | 0.12547 | 0.19751 | 2.1012 | 0.43582 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г | 2.86 | 2.86 | 0.12547 | 0.19751 | 2.1012 | 0.43582 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0.715 | 0.031369 | 0.049377 | 0.5253 | 0.10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Стротельство ВЛ-0,4кВ по ул. Чайкина, г. Большой Камень протяженностью 0,45 км | K_2021 | 0.52939 | 0.52939 | 0.03446 | 0.052139 | 0.34326 | 0.099533 | 0.13235 | 0.008615 | 0.013035 | 0.085815 | 0.024883 | 0.13235 | 0.008615 | 0.013035 | 0.085815 | 0.024883 | 0.13235 | 0.008615 | 0.013035 | 0.085815 | 0.024883 | 0.13235 | 0.008615 | 0.013035 | 0.085815 | 0.024883 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.1 | Стротельство КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощьностью 0,63 МВА ул. Чайкина г. Большой Камень, на участках для установки в центре распределения нагрузки | K_2021 | 0.96917 | 0.96917 | 0.055324 | 0.022986 | 0.83143 | 0.05943 | 0.24229 | 0.013831 | 0.0057465 | 0.20786 | 0.014858 | 0.24229 | 0.013831 | 0.0057465 | 0.20786 | 0.014858 | 0.24229 | 0.013831 | 0.0057465 | 0.20786 | 0.014858 | 0.24229 | 0.013831 | 0.0057465 | 0.20786 | 0.014858 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6 кВт до КТП 6/0,4 кВ г. Большой Камень по ул. Чайкина протяженностью 0,1 км | K_2021 | 0.2526 | 0.2526 | 0.03569 | 0.062282 | 0.096326 | 0.058303 | 0.06315 | 0.008923 | 0.015571 | 0.024082 | 0.014576 | 0.063151 | 0.008923 | 0.015571 | 0.024082 | 0.014576 | 0.063151 | 0.008923 | 0.015571 | 0.024082 | 0.014576 | 0.063151 | 0.008923 | 0.015571 | 0.024082 | 0.014576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от Ф.№5 "Топаз" ул. Чайкина г. Большой Камень протяженностью 0,65 км | K_2021 | 1.1088 | 1.1088 | 0 | 0.0601 | 0.83018 | 0.21855 | 0.27721 | 0 | 0.015025 | 0.20755 | 0.054639 | 0.27721 | 0 | 0.015025 | 0.20755 | 0.054639 | 0.27721 | 0 | 0.015025 | 0.20755 | 0.054639 | 0.27721 | 0 | 0.015025 | 0.20755 | 0.054639 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 4: 0; 5.1.: 0; 5.5.: 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.6.1 | Покупка спецтехники (Экскаватор) | K_2021 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Генеральный директор Ю.Я. Ворсин

## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021г.
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Распределительные энергетические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента энергетики Приморского края от 06.07.2020г. № 45-пр-85
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Показатель замены линий электропередаи (Lnз_лэп) |  | Показатель замены силовых трансформаторов (Рnз_тр) |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) ,млн.руб. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | хозяйственное обеспечение деятельности |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [32 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Приморский край | г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | [30 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | г | [31 empty] | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрических сетей в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе | г
1.1.4.1 | Стротельство ВЛ-0,4кВ по ул. Чайкина, г. Большой Камень протяженностью 0,45 км | K_2021
1.1.4.1 | Стротельство КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощьностью 0,63 МВА ул. Чайкина г. Большой Камень, на участках для установки в центре распределения нагрузки | K_2021
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6 кВт до КТП 6/0,4 кВ г. Большой Камень по ул. Чайкина протяженностью 0,1 км | K_2021
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от Ф.№5 "Топаз" ул. Чайкина г. Большой Камень протяженностью 0,65 км | K_2021
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [35 empty] | 0 | 0
1.6.1 | Покупка спецтехники (Экскаватор) | K_2021 | [34 empty] | 0 | 0
Генеральный директор ООО "РЭС" Ю.Я. Ворсин

## 20квФп
Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 13.04.2017г. № 310
Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 4 кв. 2021г. |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 0 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей |  | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей |  | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей |  | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
Генеральный директор Ю.Я. Ворсин